## Riesgos 2021
MAPA DE RIESGOS DE GESTION Y CORRUPCION Vigencia 2021 COMPUTADORES PARA EDUCAR
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | [20 empty] | Código: DE-002-Mp |  |  | Versión: 4
[27 empty] | Fecha: Agosto/2021 |  |  | Página 1 de 5
Identificación del Riesgos | [5 empty] | Valoración del Riesgo | [27 empty] | Monitoreo y Revisión (Responsable del proceso) |  | Seguimiento y Verificación (Auditoria Interna)
ID | Proceso | Descripción del Riesgo | Tipo de Riesgo | Causas | Consecuencias | Análisis de Riesgo |  |  | Evaluación del riesgo | [22 empty] | Riesgo Residual |  | Monitoreo Acciones | Nivel de Avance del Indicador | Verificación Acciones adelantadas | Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado | Observaciones
[6 empty] | Riesgo Inherente |  |  | Controles Existentes |  |  |  |  | ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [15 empty] | EJECUCIÓN DEL CONTROL
[6 empty] | Probabildiad | Impacto | Zona de riesgo | [23 empty] | Riesgo Inherente + Resultado del diseño del control | Zona de riesgo
[8 empty] | B (Baja) | [5 empty] | 1. Responsable |  |  |  | 2. Perioricidad |  | 3. Proposito |  | 4. Cómo realizar la actividad de control |  | 5. Qué pasa con las observaciones y desviaciones |  | 6. Evidencia de la ejecución del control |  | Resultado del diseño del control |  | Resultado de la ejecución del control |  |  | B (Baja)
[8 empty] | M (Moderada) | [5 empty] | ¿Existe un responsable de la ejecución del control? |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? |  | ¿La oportunidad en la que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? |  | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo, Verificar, Validad, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? |  | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? |  | ¿Las observaciones, variaciones o diferencias como resultado de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? |  | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión? |  | Peso de la evaluación del diseño del control | Resultado de la calificación del diseño del control | El control se ejecuta de manera consiente por parte del responsable | Rango de calificación de la ejecución del control |  | M (Moderada)
[8 empty] | A (Alta) | [24 empty] | A (Alta)
[8 empty] | E (Extrema) | Tipo de Control | Actividades de Control | Soporte | Responsable | Tiempo | [19 empty] | E (Extrema)
R1_DE | Direccionamiento Estratégico | Fallas en cumplimiento de los compromisos de cooperación que enmarcan la entidad | 1. Estratégico | Demoras de los procesos responsables de la acción requerida, de las entidades cooperantes o aspectos legales, técnicos que imposibiliten la ejecución | Incumplimiento del compromiso pactados, posible afectación o retraso en el objetivo de la cooperación, afectación de imagen externa de la entidad | 4 | 3 | Alta | Preventivo | Incorporar las iniciativas de cooperación que se materialicen mediante instrumentos que se categoricen de complejidad alta como proyectos externos de la entidad según la metodología definida. En los casos de categoria baja y meda, se debe realizar seguimiento a las actividades establecidas en el instrumento. | Informe trimestral de cooperación | Profesional de Relacionamiento y Cooperación | Trimestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
R2_DE | Direccionamiento Estratégico | Deficiencia en la aplicación de los controles definidos para la gestión de riesgos para la entidad | 6. Cumplimiento | Desconocimiento del proceso | Materizalización de riesgos debido a la falta de ejecución adecuada de los controles | 2 | 4 | Alta | Preventivo | Realizar seguimiento a la aplicación de los controles de acuerdo al informe de auditoría interna | Informe de seguimiento a la aplicación de los controles de acuerdo al informe de auditoría interna | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Semestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
R3_DE | Direccionamiento Estratégico | No reportar oportunamente la información de la gestión de la entidad a los sistemas de información externos y/o errores en el reporte de información | 6. Cumplimiento | Demoras en el reporte de la información por parte de los procesos de la entidad para posterior consolidación de la información Entrega de información erronea por parte de los procesos de la entidad Errores en los sistemas de información externos | Afectación de imagen externa de la entidad Reporte negativo por parte de las entidades externas a las cuales se les reporta información | 2 | 3 | Moderada | Preventivo | Consolidar y validar la información de la organización desde la oficina asesora de planeación | Maestro de información | Profesional de la gestón estratégica de la información | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradaFuerte | Baja
R4_DE | Direccionamiento Estratégico | Fallas en el control de los cambios en el Plan estratégico (PDA - PAA - PAC) | 1. Estratégico | Cambios sin la debida autorización Cambios por imprevistos que requieran una toma de decisión inmediata | -Hallazgos disciplinarios -Errores en la ejecución del plan estratégico - Dificultad en el cumplimiento de las metas de la entidad | 3 | 4 | Extrema | Preventivo | Presentar los formatos de modificaciones Realizar aprobaciones de los cambios solicitados en el cómite MIPG Actualizar plan estratégico | Formato DE-003F Formato DE-005F Actas de cómite MIPG Archivo de control modificación Plan estratégico | Secretaría Técnica de Cómite MIPG | Trimestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ExtremaFuerte | Moderada
R5_DE | Direccionamiento Estratégico | Demoras en la ejecución de proyectos | 1. Estratégico | Deficiencias por parte de los contratistas en la ejecución de las actividades asignadas de los proyectos de la entidad Demoras en la contratación de los operadores Reducida disponibilidad de tiempo de los integrantes internos del proyecto | Desfases en los cronogramas de los proyectos Afectación en el cumplimiento del plan estratégico de la entidad Demoras en el seguimiento de los proyectos | 4 | 5 | Extrema | Preventivo | Validar la aplicación de la metodología integral de proyectos | Base de seguimiento a proyectos | Profesional de proyectos | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Detectar | 10 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 95 | Moderado | Siempre se ejecuta | Fuerte | ExtremaModerado | Alta
R6_DE | Direccionamiento Estratégico | Dificultades en el seguimiento a la ejecución de los proyectos | 3. Operativos | Demoras en el suministro de información a la PMO sobre el avance de los proyectos Falta de interiorización de la importancia de la gestión de proyectos en la organización | Retrasos en el reporte consolidado de los proyectos Se reduce la capacidad y oportunidad de la PMO en apoyar a los proyectos | 4 | 2 | Alta | Preventivo | Realizar reunión para la sustentación del informe de avance mensual del proyecto | Formato DE-049 diligenciado con la información del proyecto al mes del corte Listado de asistencia y pantallazo de la reunión | Profesional de proyectos | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
[9 empty] | Preventivo | Realizar entrevista mensual con el gerente del proyecto para realizar seguimiento al avance del proyecto y dificultades o restricciones presentadas | Pantallazos de la reunión de seguimiento | Profesional de proyectos | Mensual | Asignado | 15 | Inadecuado | 0 | Oportuna | 15 | Detectar | 10 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 80 | Débil | Siempre se ejecuta | Fuerte | Débil
R7_DE | Direccionamiento Estratégico | Falla en la priorización de necesidades presupuestales de la entidad | 1. Estratégico | Restricciones presupuestales | Demoras en la contratación Planear una meta u objetivo sin un respaldo presupuetal (si aplica) Demoras a nivel operativo y adminisrtativo de la entidad | 3 | 3 | Alta | Preventivo | Realizar el ejercicio de la planeación estratégica Consolidación del plan anual de adquisiciones (PAA) Arpobación del PAA | Plan Anual de Adquisiciones aprobado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
R1_ME | Monitoreo y Evaluación | Incumplimiento a la Programación de monitoreo y seguimiento a las instituciones educativas | 6. Cumplimiento | (1) No asignación de recursos para viáticos para los casos de monitoreo presencial. (2) Fallas en la comunicación con las instituciones educativas y/o datos actualizados de contacto. (3) Casos fortuitos o de fuerza mayor. (4) Se presenta alguna eventualidad por parte de la institución educativa que impide la asistencia del personal asignado para atender la visita de monitoreo. (5) Se presenta alguna eventualidad que impide la asistencia del profesional. | Desplazamiento en el cumplimiento del plan de acción Impide la recolección de la información para análisis y aplicación de instrumentos Impide la disponibilidad de información para la toma de decisiones | 4 | 3 | Alta | Preventivo | 1) Realizar el seguimiento al cumplimiento del Programa monitoreo a instituciones educativas. (2) Planificar mínimo 15 días antes del monitoreo y seguimiento. (3) Asignar otro profesional del proceso para el cumplimiento del monitoreo en caso de eventualidades con el profesional asignado de M&E. | Matriz de seguimiento del monitoreo y seguimiento | Profesional de Monitoreo y Evaluación | Trimestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
[9 empty] | Correctivo | (1) Reprogramar el monitoreo y seguimiento para no afectar las metas | Programa de monitoreo y seguimiento modificado | Profesional de Monitoreo y Evaluación | Semestral (en caso de presentarse la modificación) | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Detectar | 10 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 95 | Moderado | Siempre se ejecuta | Fuerte | Moderado
R2_ME | Monitoreo y Evaluación | Posible suplantación del personal de Monitoreo y Evaluación de Computadores Para Educar por parte de personas inescrupulosas para realizar hurtos u otras acciones delictivas a las instituciones educativas | 7. Imagen ó reputacional | 1) En las instituciones educativas no se tienen las medidas para la identificación y presentación del personal de Computadores Para Educar. (2) Las instituciones educativas no verifican la información de la comunicación entre el personal de la institución educativa y la entidad. | Afectación de la imagen de la entidad Pérdida de credibilidad | 4 | 3 | Alta | Preventivo | 1) Realizar Comunicación directa con los directivos de las sedes para programar fechas y horarios de visitas con 15 días de antelación. | Correo eléctronico | Profesional de Monitoreo y Evaluación | Trimestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
[9 empty] | Preventivo | (2) Presentar oficio de presentación del profesional que realiza la visita en donde se especifican datos de contacto para su verificación. | Oficio | Profesional de Monitoreo y Evaluación | Trimestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte
[9 empty] | Preventivo | (3) Realizar notificación y comunicación previa por correo electrónico. | Correo eléctronico | Profesional de Monitoreo y Evaluación | Trimestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte
[9 empty] | Preventivo | (4) Identificación de los funcionarios en sitio mediante carta de presentación debidamente suscrita por un directivo y presentación de carné institucional. | Carta | Profesional de Monitoreo y Evaluación | Trimestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte
R1_FE | Formación Educativa | Suspensión temporal del proceso de formación de docentes | 6. Cumplimiento | Paro nacional. Paro de maestros. | Retraso en el cronograma de ejecución Incumplimiento de metas | 3 | 3 | Alta | Correctivo | Coordinar con las secretarías de educación jornadas complementarias para ajustar los planes de formación | Informe de supervisión mensual | Subdirector de Formación | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Detectar | 10 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 95 | Moderado | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaModerado | Moderada
R2_FE | Formación Educativa | Incumplimiento del objeto contractual por parte de los proveedores en la ejecución de los contratos a cargo del proceso | 6. Cumplimiento | El operador no presentan el avance de sus actividades en las fechas definidas de acuerdo con el cronograma establecido. Demoras del proveedor para suscribir las polizas del contrato para iniciar la ejecución Operadores que por primera vez ejecutan la estrategia y aún se encuentran dentro de la curva de aprendizaje. Baja capacidad administrativa y técnica de los operadores que afecta el cumplimiento de las metas. Operador con dificultades administrativas y técnicas para la operación Deserción de formadores | Retraso en el cronograma de ejecución Incumplimiento de metas. Incumplimiento en los compromisos adquiridos con las Entidades Territoriales Atraso en el cronograma de algunos regiones o municipios | 3 | 3 | Alta | Correctivo | Realizar el seguimiento al contratista seleccionado para que suscriba las polizas y el contrato de forma oportuna En el contrato deberá incluirse una clausula de multas. Seguimiento semanal a través de la supervisión de la ejecución de la operación. Planeación del cronograma de actividades de forma oportuna y eficaz Informe de posible incumplimiento Realizar procedimiento para la aplicación de multas por incumplimiento de los ANS. | Contrato Informe de supervisión mensual Seguimiento Tablero Control Informe posible incumplimiento | Subdirector de Formación | Anual Mensual Mensual Semestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Detectar | 10 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 95 | Moderado | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaModerado | Moderada
R3_FE | Formación Educativa | Baja Asistencia de docentes al evento Educa Digital Nacional | 6. Cumplimiento | Que la convocatoria no se realice con el tiempo necesario. Cuando es presencial que los docentes no cuenten con los recursos para el desplazamiento. Que las Secretarias de educación no otorgen los permisos para que los docentes puedan participar | Incumplimiento de la meta | 3 | 3 | Alta | Preventivo | Hacer la convocatoria con minimo tres meses para que los docentes puedan tramitar los permisos y la consecución del dinero si es necesario para su traslado | Publicación de la convocatoria en las redes de CPE | Profesional Formación | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
[9 empty] | Preventivo | Realizar a través del Contac Center la gestión para la confirmación de la asistencia | Validación informe de resultado de la campaña | Profesional Formación | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte
R4_FE | Formación Educativa | Baja postulación de contenidos | 6. Cumplimiento | No cumplimiento de los requisitos estipulados en la convocatoria Lanzamiento de forma tardia de la convocatoria | Incumplimiento de la meta | 3 | 3 | Alta | Preventivo | Publicación de la convocatoria en las redes de CPE con minimo 3 meses | Publicación de la convocatoria en las redes de CPE | Profesional de Formación | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
[10 empty] | Seguimiento a la inscripción | Seguimiento al formulario de inscripción | Profesional de Formación | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10
R5_FE | Formación Educativa | Bajo o nulo apoyo de las entidades territoriales | 6. Cumplimiento | Falta de recursos Dificultades administrativas Otras prioridades de las entidades | Retraso en las actividades de los operadores Retraso en el cumplimiento de la metas | 2 | 3 | Moderada | Preventivo | Reuniones con las Entidades Territoriales o las S.E. a través de la Coordinación Logistica del operador y de la Subdirección de Formación | Actas de reunión | Subdirector de Formación Subdirector de operaciones | Trimestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradaFuerte | Baja
R6_FE | Formación Educativa | Contratación inoportuna de productos y/o servicios requeridos por el proceso | 6. Cumplimiento | (1) Debilidad en la definición y conceptos a contratar. (2) Falta de planeación en los cronogramas para la contratación. (3) Demoras en el proceso de contratación. (4) Declaración procesos desiertos. | Incumplimiento de metas Retrasos en la operación Sobre carga operativo en el equipo de la Subdirección de Formación de CPE | 3 | 4 | Extrema | Preventivo | Entregar el anexo técnico junto con los soportes y la propuesta económica cumpliendo con el cronograma establecido. Entregar el estudio de mercado de forma oportuna. Hacer ajustes al anexo técnico teniendo en cuenta el resultado del estudio de mercado en los tiempo establecidos. | Anexo técnico Estudio de mercado Ajustes al anexo | Subdirector de Formación | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ExtremaFuerte | Moderada
R1_GAF | Gestión Administrativa y Financiera | Incumplimiento y/o inoportunidad en la presentación de informes financieros | 4. Financiero | 1.Incumplimiento de los Acuerdos a Nivel de Servicio por parte de los procesos de la entidad. 2. Registro no oportuno de los hechos económicos y conciliaciones contables en los cierres mensuales. 3. Parametrización errada en los sistemas de información alternos al SIIF NACIÓN 4. Deficiencia de tipo tecnológico en los aplicativos internos de la entidad | Sanciones administrativas No fenecimiento de la cuenta por parte de la CGR Sanción Fiscal | 1 | 1 | Baja | Preventivo | 1.Enviar correo recordando las fechas de cierre contable. 2. Control y revisión periódicos de la información contable en conjunto con la Revisoría Fiscal. 3. Aplicar de manera oportuna y eficiente de los lineamientos impartidos en materia contable y financiera por parte de la CGN y SIIF Nación. 4.Validar reportes generados por los sistemas alternos al SIIF NACIÓN. | 1. Correo electronico a las areas pertinentes para el envio de los soportes de la informacion contable. 2. Informe de Auditoria realizadas por parte de la Revisoría Fiscal 3-4.Conciliaciones realizadas con los procesos que aplican con los sistemas alternos al SIIF-NACIÓN. | Proceso contable | 1. Mensual 2. Anual (Dependiendo del cronograma emitido por la Revisoría Fiscal) 3-4 Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | BajaFuerte | No es sujeto de seguimiento
R2_GAF | Gestión Administrativa y Financiera | Presentación extemporaneas y/o con errores de las obligaciones tributarias. | 4. Financiero | 1. Incumplimiento al cronograma definido por los entes externos. 2. Inconsistencia en la información soporte. | Multas - sanciones Sanción Fiscal Sanción Disciplinaria | 1 | 3 | Moderada | Preventivo | 1. Actualización permanente respecto a la normatividad tributaria 2. Control y revisión periódicos de la información contable y tributaria en conjunto con la Revisoría Fiscal 3. Revisión permantente del calendario tributario | 1. Informe de actividades de la Revisoría Fiscal cumpliendo la norma tributaria y calendario tributario. 2.Formato de presentacion y pago de la obligacion tributaria. | 1.Contador 2.Profesional contable | 1. Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradaFuerte | Baja
R3_GAF | Gestión Administrativa y Financiera | Pagos sin el lleno de los requisitos legales | 4. Financiero | 1. Desconocimiento de procedimientos para el manejo de pago a terceros. 2. Falta de verificación y control de los soportes de la solictud de pago. | Incumplimiento de los procedimientos de la entidad Posible sanciones | 1 | 4 | Alta | Preventivo | 1. Verificación de documentación conforme con el manual de pagos y al contrato 2. Aplicación de la normatividad vigente sobre los soportes allegados para tramite de pago. | 1. Planilla Mensual Control de Pagos Realizados 2. Liquidador de proveedores | 1. Profesional de Tesorería 2. Profesional contable | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
R4_GAF | Gestión Administrativa y Financiera | Pérdida de recursos diponibles en Caja Menor | 4. Financiero | 1. Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor 2. Falta de verificación y control de los soportes que entregan los colaboradores y contratistas de la entidad | Incumplimiento de los procedimientos de la entidad Posibles sanciones | 1 | 3 | Moderada | Preventivo | 1. Efectuar control interno periódico de los gastos y saldos existentes 2. Verificar las legalizaciones e integridad de los soportes. | 1. Arqueo de caja menor 2. Reembolsos | 1.Proceso contable 2. Profesional de Tesorería | 1. Trimestral 2. Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradaFuerte | Baja
R5_GAF | Gestión Administrativa y Financiera | Gestionar un certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) con un gasto que no esté planeado por la entidad o que se expida un CDP de forma errada. | 4. Financiero | 1. Gasto imprevisto 2. Deficiencias en el proceso de validación | Inducir a una ejecución indebida de recursos Posibles sanciones | 1 | 4 | Alta | Preventivo | 1. Revisión y validación de solicitudes de cambio en el marco del Comité MIPG 2. Revisión y validación del objeto de gasto, rubro y valor solicitado | 1. Solicitud modificación plan de acción y/o adquisiciones - DE-003-F 2. Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - GAF-001-F | 1. Secretaría Técnica del Comité MIPG 2. Líder de Presupuesto, Jefe Oficina de Contratación y Jefe Oficina Administrativa y Financiera, Profesional de Presupuesto, líder proceso solicitante | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
R6_GAF | Gestión Administrativa y Financiera | Ejecutar un compromiso que pase la vigencia fiscal, sin que el mismo esté constituido dentro marco de la Reserva Presupuestal | 6. Cumplimiento | 1. Desconocimiento de la normatividad presupuestal 2. Deficiencias en la supervisión | Incumplimiento de metas Posibles sanciones | 1 | 4 | Alta | Preventivo | 1. Generar comunicación interna a líderes de procesos técnicos sobre lineamientos de cierre presupuestal 2. Justificación técnica de parte del proceso 3. Ajuste y/o modificación contractual (prórroga) 4. Acto de administrativo (constitución rezago presupuestal) | 1. Comunicación de cierre presupuestal 2. Formato DE-015-F (Formato Constitución Reserva Presupuestal) 3. Soporte de modificación contractual (prórroga, otrosí, adición, etc) 4. Acto administrativo constitución de rezago presupuestal | 1 y 4. Oficina Administrativa y Financiera y Oficina de Planeacion. 2. Supervisores designados 3. Supervisores designados y Oficina de Contratación | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
R1_CONT | Gestión de Contratación | Iniciar ejecución de un acto administrativo sin que exista el registro de compromiso presupuestal | 6. Cumplimiento | 1. Deficiencias en el proceso de validación | Ejecución indebida de recursos Posibles sanciones | 1 | 4 | Alta | Preventivo | 1.Verificar la existencia y aprobación de la totalidad de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos, y sus modificaciones, antes del inicio de la ejecución. | 1. Notificación al proceso técnico de designación de supervisión y cumplimiento de requisitos de legalización para el inicio de la ejecución | 1. Profesional de contratación a cargo. 2. Supervisor designado | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
R2_CONT | Gestión de Contratación | Divulgación de información para favorecer algún proponente en un proceso de contratación | 8. Corrupción | - Desconocimiento de roles, responsabilidades y consecuencias frente a divulgación de la información por parte de los empleados '-Conflicto de intereses | Sesgo en los procesos de selección Colusión de proponentes Violación al principio de transparecia, selección objetiva y publicidad Alteración de las condiciones contractuales | 3 | 3 | Alta | Preventivo | 1. Publicar de todas las actuaciones de los procesos de selección en el SECOP '2. Verificar el Compromiso Anticorrupción en todos los procesos contractuales, a excepción de los tramitados a través de TVEC 3. Realizar campañas de sensibilización y divulgación para el refuerzo de valores en la entidad, respecto a los procesos de selección de contratistas. | 1. Link de los procesos de selección contenidos en el informe mensual de gestión 2. Link de los procesos de selección contenidos en el informe mensual de gestión 3. Correos electrónicos campañas de sensibilización y divulgación | 1. Profesional Oficina de Contratación 7 - 1 2. Profesional Oficina de Contratación 7 - 1 3. Profesional Oficina de Contratación 8 - 1 | 1. Mensual 2. Mensual 3. Semestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
R3_CONT | Gestión de Contratación | Celebración de contratos sin la observancia de las modalidades de contratación | 8. Corrupción | Desconocimiento de la norma | - Celebración indebidad de contratos '- Revocatoria del acto de adjudicación '- - Sanciones legales | 3 | 3 | Alta | Preventivo | Realizar adecuada revisión de la modalidad de selección según los criterios legales, establecidas en los Estudios Previos | Estudio previo del inicio de proceso de selección | 1. Profesional Oficina de Contratación 7 - 1 | mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
R4_CONT | Gestión de Contratación | Contratación de bienes y/o servicios con personas o entidades que presenten inhabilidades | 1. Estratégico | No haber evaluado la propuesta desde el punto de vista jurídico en debida forma | - Nulidad del contrato - Revocatoria del acto de adjudicación | 2 | 4 | Alta | Preventivo | - Verificacar los documentos solicitados al contratista para la adjudicación del contrato '- Realizar la evaluación jurídica en debida forma y proceder al rechazo del proponente, de ser el caso. '- Proceder a la revocatoria del acto de adjudicación en caso de no haberse evidenciado en la respectiva etapa | 1. Link de los procesos de selección contenidos en el informe mensual de gestión 2. Lista de chequeo de expedientes | 1. Profesional Oficina de Contratación 7 - 1 | Semestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
R5_CONT | Gestión de Contratación | Demoras en los trámites contractuales procesos de contratación por alto volumen de solicitudes de procesos en el mes | 6. Cumplimiento | Alto volumen de radicación en simultaneo de estudios previos y complejidad de los mismos. Radicación extemporanea de estudios previos por parte de las áreas técnicas (respecto a los plazos establecios en el PAA) | Incumplimiento de los plazos establecidos en el PAA Incumplimiento de las metas de la entidad | 2 | 4 | Alta | Preventivo | Seguimiento a la ejecución del PAA en Grupos Primarios | Actas de Grupo Primario | Técnico 4 Oficina de Contratación | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
R6_CONT | Gestión de Contratación | Liquidación de contratos fuera de los términos establecidos por la ley, de aquellos contratos cuyo informe final de supervisión fue radicado en la Oficina de Contratación | 6. Cumplimiento | 1. Demoras en la radicación de informes fInales de Supervisión por parte del supervisor del contrato. 2. Demoras o falta de volunta del contratista en suscribir el acta de liquidación. 3. Demoras o falta de volunta del contratista en aprobar la modificación del contrato, para liquidacióm, en SECOP II. 4. Demoras en el proceso de elaboración de acta de liquidación | - Pérdida de competencia para liquidar '- Hallazgos disciplinarios '- Expedición de resolución de liquidación unilateral del contrato '- Expedición del acta de cierre del expediente contractual | 3 | 3 | Alta | Preventivo | Seguimiento al trámite de liquidación de contratos cuyos informes finales de supervisión sean radicados por Orfeo en la oficina de Contratación | Cuadro de seguimiento de radicación de solicitudes de liquidación | Técnico 4 Oficina de Contratación | mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
R1_TH | Gestión de Talento Humano | Posible contratación inadecuada del talento humano requerido por la Organización | 1. Estratégico | Presentación de información errada, incompleta, ilegible, falsa o adulterada por parte del candidato | * Disminución en la eficiencia y eficacia de los procesos * Aumento de la carga operativa en los procesos * Deterioro del ambiente laboral. | 1 | 1 | Baja | Preventivo | Verificar la información aportada por el candidato. | TH- 048- F Verificación Perfil TH-047-F Verificación Referencias Laborales Verificación estudios académicos | Profesional de selección y gastos de viaje | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | BajaFuerte | No es sujeto de seguimiento
R2_TH | Gestión de Talento Humano | Posible ejecución inadecuada del proceso de la nómina | 6. Cumplimiento | * Información inconsistente, errada o adulterada de la nómina * Inoportunidad en el reporte de las novedades * Multas o pagos adicionales por el pago inoportuno de prestaciones sociales | * Reprocesos en el pago de la nómina * Deterioro del ambiente laboral * Pérdida de confianza por parte del colaborador | 2 | 1 | Baja | Preventivo | *Revisar prenómina * Revisar cargue de novedades | * Revisión y aprobación en el sistema de la nómina | *Profesional de Compensación y Pagos * Jefe de Talento Humano | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | BajaFuerte | No es sujeto de seguimiento
R3_TH | Gestión de Talento Humano | Posible capacitación inadecuada en los colaboradores | 1. Estratégico | * Contenidos de formación no ajustados a las necesidades * Solicitudes no acordes a los objetivos de la organización | * Disminución de la productividad | 1 | 1 | Baja | Preventivo | * Participación de los directivos en la aprobación de los contenidos y demás información para el cumplimiento del objetivo de la acción de formación. * Revisar los contenidos de las capacitaciones y verificar que su estructura cumpla con el objetivo trazado. | Plan de capacitación | Jefe de Talento Humano | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | BajaFuerte | No es sujeto de seguimiento
R4_TH | Gestión de Talento Humano | Posible desarrollo inadecuado de los planes de intervención | 1. Estratégico | * Presupuesto insuficiente * Inasistencia del colaborador a la intervención programada * Debilidades en la retroalimentación del equipo de trabajo por parte del Jefe inmediato | *Deterioro del ambiente laboral. | 2 | 1 | Baja | Preventivo | * Implementar acciones de forma conjunta con los líderes. | Plan de Ambiente Laboral Saludable, plan de capacitación | Jefe de Talento Humano, Profesional SST, Profesional de Formaci{on y Desarrollo | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | BajaFuerte | No es sujeto de seguimiento
R5_TH | Gestión de Talento Humano | Desabastecimiento de los recursos en los gastos de viaje y suministro de tiquetes | 1. Estratégico | * Nuevas necesidades de servicio, para cumplir la misionalidad de CPE * Cambios en las agendas de los compromisos adquiridos con MinTIC * Disminución de asignación presupuestal | *Inasistencia a eventos o compromisos ya adquiridos por la Entidad | 1 | 2 | Baja | Preventivo | * Control presupuestal * Planeación de gastos de viaje | Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Profesional de selección y gastos de viaje | mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | BajaFuerte | No es sujeto de seguimiento
R6_TH | Gestión de Talento Humano | Administración inadecuada en la implementación de los planes de salud y seguridad en el trabajo | 1. Estratégico | * Desarrollo de actividades fuera del tiempo establecido * No cubrir la totalidad de los colaboradores en las actividades programadas * Incumplimiento por parte del proveedor * Inasistencia a las actividades por parte de los colaboradores * No cumplimiento de la normatividad determinada para el SST | * Incremento en el ausentismo * Aumento de las enfermedades laborales | 2 | 2 | Baja | Preventivo | * Participación de los directivos en las actividades definidas en los planes de salud y seguridad en el trabajo. * Realizar ANS con los proveedores y las áreas. | *Seguimiento a los planes de vigilancia epidemiológica *Seguimiento Plan Anual de trabajo | Jefe de Talento Humano, Profesional SST | Semestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | BajaFuerte | No es sujeto de seguimiento
R7_TH | Gestión de Talento Humano | Incumplimiento del objeto contractual por parte de los proveedores en la ejecución de los contratos a cargo del proceso | 6. Cumplimiento | 1. Fallas en el seguimiento y control de la ejecución del contrato. 2. Falta de claridad al momento de definir las obligaciones a cargo del contratista | Incumplimiento de metas y/u objetivos Retrasos en la ejecución del proceso | 1 | 1 | Baja | Preventivo | * Informes de ejecución contractual. * Realizar seguimiento a las obligaciones contractuales | * Informes de supervisión mensual *Certificados *Cuadros de control *Planillas | Jefe de Talento Humano, profesional SST, Profesional de Formación y Desarrollo, Profesional de Selcción y Gastos de Viaje | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | BajaFuerte | No es sujeto de seguimiento
R8_TH | Gestión de Talento Humano | Contratación inoportuna de productos y/o servicios requeridos por el proceso | 6. Cumplimiento | 1. Debilidad en la definición y conceptos a contratar. 2. Falta de planeación en los cronogramas para la contratación. 3. Demoras en el proceso de contratación. 4. Declaración procesos desiertos. | Incumplimiento de metas y/u objetivos Retrasos en la ejecución del proceso | 1 | 1 | Baja | Preventivo | * Identificar claramente la necesidad * Realizar estudio de mercado * Presentar EPP que se ajuste al mercado y a la necesidad de CPE *Correcta planeación | *Estudios previos preliminares * Estudios de mercado * Contrato | Jefe de Talento Humano, profesional SST, Profesional de Formación y Desarrollo, Profesional de Selcción y Gastos de Viaje, Generalista de Talento Humano | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | BajaFuerte | No es sujeto de seguimiento
R1_AI | Auditoria Interna | No presentación de información ante los órganos de control en los tiempos estipulados | 6. Cumplimiento | - Desconocimiento de los plazos para entrega de información - Desconocimiento del aplicativo ante entes de control - Falta de tiempo para la actividad - Falta de control para las fechas estipuladas para la presentación de la Información | - Procesos disciplinarios '- Sanciones legales y/o económicas | 1 | 4 | Alta | Preventivo | 1. Cronograma de tiempos de presentación de información a entes de control | 1. Cronograma actualizado | Jefe de Auditoría Interna | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
[9 empty] | Preventivo | 2. Enviar correo con anticipación de solicitud de la información a las áreas involucradas | 2. Correos eléctronicos de solicitud de información a los procesos involucrados | Jefe de Auditoría Interna | Semestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte
[9 empty] | Preventivo | 3. Entregar el informe presentado al ente de control | 3. Certificado emitido por el ente de control | Jefe de Auditoría Interna | Semestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte
R2_AI | Auditoria Interna | No realizar auditorías a los procesos en los tiempos estipulados | 6. Cumplimiento | - Diferentes actividades que impidan la realización de la actividad - Sobrecarga laboral - Falta de un programa anual de auditorías - Falta de personal | Incumplimiento en las metas del proceso Disminución en el alcance de la gestión de auditoria interna en los proceso de la entidad | 1 | 2 | Baja | Preventivo | - Adecuada programación y asignación de actividades dentro del área de auditoría | Programa Anual de Auditoria | Jefe de Auditoría Interna | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | BajaFuerte | No es sujeto de seguimiento
R3_AI | Auditoria Interna | No Reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la entidad | 8. Corrupción | - Falta de mecanismos, espacios y canales para el reporte de actos de corrupción - Falta de ética en el equipo de control interno - Presiones al interior de la entidad para el no reporte de irregularidades | - Procesos disciplinarios, fiscales y/o penales - Sanciones legales y/o económicas | 3 | 3 | Alta | Preventivo | Realizar divulgación y seguimiento del Plan anticorrupción - Cruzar las observaciones realizadas en los ejercicios de auditoría de actos irregulares con las acciones plasmadas | Soporte de prueba de la divulgación del Plan Anticprrupcion | Profesional de Auditoría Interna | Cuatrimestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
R1_SC | Servicio al Cliente | Incumplimiento de los tiempos de atención de los casos de garantía reportadas por las sedes beneficiarias por parte de la entidad. | 6. Cumplimiento | - Alto volumen de casos de garantía reportados en el centro de contacto. - Acumulación de terminales sin gestionar en centro por parte del personal técnico, debido al volumen de recepción. - Ocupación en otras actividades del proceso o de la subdirección operativa. | - No contar con equipos de cómputo para remplazar garantías reportadas por las sedes beneficiadas. - Quejas por parte de las sedes beneficiadas. - Las sedes beneficiadas no podrían utilizar los equipos de cómputo. | 3 | 4 | Extrema | Preventivo | '- Utilizar la garantía anticipada entregada por los proveedores de compras de terminales. | Base de recepción y despachos | Profesional de servicio al cliente | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ExtremaFuerte | Moderada
[6 empty] | 3 | 4 | Extrema | Correctivo | - Realizar plan de choque para gestionar los casos retrasados. | Reporte de casos retrasados de soporte técnico | Profesional de servicio al cliente | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Inoportuna | 0 | Detectar | 10 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 80 | Débil | Siempre se ejecuta | Fuerte | ExtremaDébil | Extrema
R2_SC | Servicio al Cliente | Incumplimiento del objeto contractual por parte de los proveedores en la ejecución de los contratos a cargo del proceso | 6. Cumplimiento | 1. Fallas en el seguimiento y control de la ejecución del contrato. 2. Falta de claridad al momento de definir las obligaciones a cargo del contratista | Incumplimiento de metas y/u objetivos Retrasos en la ejecución del proceso | 2 | 3 | Moderada | Preventivo | - Informes de ejecución contractual donde se realiza el seguimiento a las obligaciones | - Informes de supervisión mensual | Supervisor de contrato | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradaFuerte | Baja
R3_SC | Servicio al Cliente | Contratación inoportuna de productos y/o servicios requeridos por el proceso | 6. Cumplimiento | (1) Debilidad en la definición y conceptos a contratar. (2) Falta de planeación en los cronogramas para la contratación. (3) Demoras en el proceso de contratación. (4) Declaración procesos desiertos. | Incumplimiento de metas y/u objetivos Retrasos en la ejecución del proceso | 2 | 3 | Moderada | Preventivo | Entregar el anexo técnico junto con los soportes y la propuesta económica cumpliendo con el cronograma establecido. Entregar el estudio de mercado de forma oportuna. Hacer ajustes al anexo técnico teniendo en cuenta el resultado del estudio de mercado en los tiempo establecidos. | Anexo técnico Estudio de mercado Ajustes al anexo | Subdirector de Operaciones | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradaFuerte | Baja
R1_ST | Gestión de Soluciones Tecnológicas | Demandas por desequilibrio económico de contratos en la adquisición de las nuevas soluciones tecnológicas. | 4. Financiero | Aumento por encima de la banda superior de la T.R.M. establecida en el estudio de riesgos | -Atención a procesos legales -Pago de indemnizaciones en caso que el proceso se falle en contra de CPE -Incumplimiento de entregas hasta que se soluciones el desequilibrio | 1 | 4 | Alta | Preventivo | 1. Realizar un análisis de riesgo riguroso. | Estudio previo del inicio de proceso de selección | Profesional Especializado de Soluciones Tecnológicas | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
[6 empty] | 1 | 4 | Alta | Preventivo | 2. Realizar las proyecciones de compra con una T.R.M. elevada. | Estudio de mercado del proceso | Profesional Especializado de Soluciones Tecnológicas | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
[6 empty] | 1 | 4 | Alta | Preventivo | 3. Realizar el monitoreo y proyección frecuente de la T.R.M. | Informe de monitoreo | Profesional Especializado de Soluciones Tecnológicas | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Detectar | 10 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 95 | Moderado | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaModerado | Moderada
R2_ST | Gestión de Soluciones Tecnológicas | Incumplimiento del objeto contractual por parte de los proveedores en la ejecución de los contratos a cargo del proceso | 6. Cumplimiento | 1. Fallas en el seguimiento y control de la ejecución del contrato. 2. Falta de claridad al momento de definir las obligaciones a cargo del contratista. 3. Incumplimiento de los proveedores en la entrega de elementos adquiridos por diferentes factores asociados a transporte y proceso de manufactura. 4. Incumplimiento debido a la coyuntura causada por el Covid-19 impactando directamente la cadena de abastecimiento. | Incumplimiento de metas y/u objetivos Retrasos en la ejecución del proceso | 5 | 4 | Extrema | Preventivo | Gestionar oportunamente la supervisión de los contratos. | Informe de supervisión mensual | Supervisor de contrato | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ExtremaFuerte | Moderada
[6 empty] | 5 | 4 | Extrema | Correctivo | Solicitar el procesos por presunto incumplimiento | Solicitud del proceso de presunto incumplimiento | Supervisor de contrato | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Detectar | 10 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 95 | Moderado | Siempre se ejecuta | Fuerte | ExtremaModerado | Alta
R3_ST | Gestión de Soluciones Tecnológicas | Contratación inoportuna de productos y/o servicios requeridos por el proceso | 6. Cumplimiento | (1) Debilidad en la definición y conceptos a contratar. (2) Falta de planeación en los cronogramas para la contratación. (3) Demoras en el proceso de contratación. (4) Declaración procesos desiertos. | Incumplimiento de metas y/u objetivos Retrasos en la ejecución del proceso | 4 | 4 | Extrema | Preventivo | Entregar el anexo técnico junto con los soportes y la propuesta económica cumpliendo con el cronograma establecido. Entregar el estudio de mercado de forma oportuna. Hacer ajustes al anexo técnico teniendo en cuenta el resultado del estudio de mercado en los tiempo establecidos. | Anexo técnico Estudio de mercado Ajustes al anexo | Subdirector de Operaciones | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ExtremaFuerte | Moderada
R4_ST | Gestión de Soluciones Tecnológicas | Desastres naturales y/o accidentes/incidentes en las instalaciones de la entidad. | 3. Operativos | 1. Desastres naturales latentes 2. No aplicación por parte los trabajadores de la entidad del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SST) | -Pérdida de vidas humanas -Afectación de la integridad física de las personas -Pérdida/afectación de bienes -Afectación de la productividad por incapacidades -Indemnizaciones -Retraso en el cumplimiento de los procesos | 2 | 4 | Alta | Preventivo | Participación en la ejecución del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SST) | Listados de asistencia | Profesional de Soluciones Tecnológicas | Cuatrimestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
R5_ST | Gestión de Soluciones Tecnológicas | Inconsistencias y/o pérdidas en los inventarios | 3. Operativos | 1. Registro no oportuno de las salidas en el almacén 2. Falta de verificación y control en los soportes para el ingreso y salida de bienes del almacén | -Pérdida de inventarios -Procesos legales por pérdida/hurto -Detrimento patrimonial -Sanciones discplinarias y fiscales | 2 | 4 | Alta | Preventivo | Realizar arqueos a invertario | Formato de inventarios | Profesional y Técnico de Soluciones Tecnológicas | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
R1_SA | Sostenibildad Ambiental | Sobreocupación de la bodega de CENARE | 6. Cumplimiento | Precio desfavorable en el mercado de los materiales a subastar. Demoras en los procesos de contratación de subasta y de gestores de residuos peligrosos. Demoras en los procesos de enajenación. | "Dificultad para la recepción de equipos provenientes del plan retoma Incumplimiento de cronograma Incumplimiento de metas Observaciones durante la visita de seguimiento a la Licencia Ambiental. " | 2 | 2 | Baja | Preventivo | Organización continua de la bodega aprovechando espacios y posiciones en estanteria, depurando inventarios y dando continuidad en los procesos de entrega de material por subasta y gestión externa de RESPEL. | Sistema de información de bodega | Profesional de Sostenibilidad Ambiental | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | BajaFuerte | No es sujeto de seguimiento
R2_SA | Sostenibildad Ambiental | Impacto ambiental negativo de los equipos obsoletos que fueron entregados por el programa | 7. Imagen ó reputacional | - Desconocimiento de la gestión de la retoma (Entes Territoriales - Secretarías de Educación - Instituciones Educativas) - Secretarias de educación no permiten hacer la retoma de forma ágil - Presupuesto de la entidad disponible para la retoma es insuficiente | Pérdida de imagen del programa - Impactos ambientales y en la salud por acumulación de residuos electrónicos en las regiones - Gestión informal de los residuos a través de los recicladores - Incumplimiento de meta de retoma y demanufactura | 3 | 3 | Alta | Preventivo | Sensibilización a sedes educativas en el correcto manejo de los residuos previniendo el impacto negativo al medio ambiente | Infografía de sensibilización | Profesional de Sostenibilidad Ambiental | Trimestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
R3_SA | Sostenibildad Ambiental | Incumplimiento de requisitos legales ambientales aplicables al proceso | 6. Cumplimiento | Incumplimiento del procedimiento de análisis, identificación y evaluación de aspectos legales No implementación del plan de manejo ambiental en CENARE | "Impacto negativo al ambiente Pago de Sanciones o multas impuestas por la autoridad competente Incumplimiento de los objetivos HSEQ referentes al cuidado del ambiente Hallazgos de audoría interna y externa Pérdida de licencia ambiental" | 2 | 4 | Alta | Preventivo | Implementación del Plan de Manejo Ambiental | Indicadores fichas seguimiento al Plan de Manejo Ambiental | Profesional de Sostenibilidad Ambiental | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
R4_SA | Sostenibildad Ambiental | Reducción del peso promedio por terminal retomada | 6. Cumplimiento | Mejoras en la tecnología Aumento en la retoma de equipos más modernos Modificación de tipo de equipos a entregar por parte de la entidad (menor peso) | Retraso en el cronograma Incumplimiento de metas de la vigencia | 3 | 2 | Moderada | Correctivo | Ajustar en sistemas de información los pesos promedios de los equipos. | Sistema de información de demanufactura | Profesional de Sostenibilidad Ambiental | Semestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Detectar | 10 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 95 | Moderado | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradaModerado | Baja
R5_SA | Sostenibildad Ambiental | Reducción de los componentes que conforman los equipos obsoletos retomados en CENARE | 3. Operativos | Desensamble de los equipos en las sedes educativas, casas de cultura y bibliotecas públicas. Entrega de componentes valiosos de los equipos a recicladores | Reducción del peso promedio de los equipos por terminal retomada. Incumplimiento de la meta de demanufactura por reducción de peso de los equipos a demanufactura | 3 | 2 | Moderada | Preventivo | Sensibilizar a las sedes educativas respecto a los riesgos ambientales que incurren al demanufacturar los equipos sin condiciones de seguridad e infraestructura requeridas. | Infografía de sensibilización | Profesional de Sostenibilidad Ambiental | Trimestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradaFuerte | Baja
R6_SA | Sostenibildad Ambiental | No entrega de equipos obsoletos por parte de las sedes educativas, casa de cultura y bibliotecas publicas. | 6. Cumplimiento | Entrega de equipos obsoletos a gestores de RAEE privados Entrega bajo condición de reposición. A pesar que su vida util expiro, siguen siendo utiles en las sedes educativas. | Incumplimiento de metas. Afectación en los contratos de transporte, operación en campo y RESPEL. Disminución en el ingreso de recursos economicos a traves de la valorización de materiales. | 3 | 3 | Alta | Preventivo | Realizar eventos de difusión de retoma masiva con entidades territoriales | Relatoria del evento de retoma | Profesional de Sostenibilidad Ambiental | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
[6 empty] | 3 | 3 | Alta | Preventivo | Gestión directa con los entes territoriales realizando campañas. | Universo de retoma (Reporte de gestión directa) | Profesional de Sostenibilidad Ambiental | Trimestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
R7_SA | Sostenibildad Ambiental | Incumplimiento del objeto contractual por parte de los proveedores en la ejecución de los contratos a cargo del proceso | 6. Cumplimiento | 1. Fallas en el seguimiento y control de la ejecución del contrato. 2. Falta de claridad al momento de definir las obligaciones a cargo del contratista | Incumplimiento de metas y/u objetivos Retrasos en la ejecución del proceso | 2 | 4 | Alta | Preventivo | - Informes de ejecución contractual donde se realiza el seguimiento a las obligaciones | - Informes de supervisión mensual | Supervisor de contrato | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
R8_SA | Sostenibildad Ambiental | Contratación inoportuna de productos y/o servicios requeridos por el proceso | 6. Cumplimiento | (1) Debilidad en la definición y conceptos a contratar. (2) Falta de planeación en los cronogramas para la contratación. (3) Demoras en el proceso de contratación. (4) Declaración procesos desiertos. | Incumplimiento de metas y/u objetivos Retrasos en la ejecución del proceso | 4 | 4 | Extrema | Preventivo | Entregar el anexo técnico junto con los soportes y la propuesta económica cumpliendo con el cronograma establecido. Entregar el estudio de mercado de forma oportuna. Hacer ajustes al anexo técnico teniendo en cuenta el resultado del estudio de mercado en los tiempo establecidos. | Anexo técnico Estudio de mercado Ajustes al anexo | Jefe de Sostenibilidad Ambiental | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ExtremaFuerte | Moderada
R9_SA | Sostenibildad Ambiental | Desastres naturales y/o accidentes/incidentes en las instalaciones de la entidad. | 3. Operativos | 1. Desastres naturales latentes 2. No aplicación por parte los trabajadores de la entidad del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SST) | -Pérdida de vidas humanas -Afectación de la integridad física de las personas -Pérdida/afectación de bienes -Afectación de la productividad por incapacidades -Indemnizaciones -Retraso en el cumplimiento de los procesos | 2 | 4 | Alta | Preventivo | Participación en la ejecución del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SST) | Listados de asistencia | Técnico de Sostenibilidad Ambiental | Cuatrimestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
R10_SA | Sostenibildad Ambiental | Inconsistencias y/o pérdidas en los inventarios | 3. Operativos | 1. Registro no oportuno de las salidas en el almacén/bodega 2. Falta de verificación y control en los soportes para el ingreso y salida de bienes del almacén/bodega | -Pérdida de inventarios -Procesos legales por pérdida/hurto -Detrimento patrimonial -Sanciones discplinarias y fiscales | 1 | 2 | Baja | Preventivo | Realizar arqueos a invertario | Acta de Arquedo de bodega | Profesional de Sostenibilidad Ambiental | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | BajaFuerte | No es sujeto de seguimiento
R1_COM | Comunicaciones | Divulgación de información incompleta, confusa o inadecuada por parte de la entidad | 7. Imagen ó reputacional | La fuente de información no suministra la información precisa o se presenta equivocación de quien procesa la información | Pérdida de credibilidad interna y externa Mala imagen de la entidad Mala imagen de MinTic Mala imagen del Gobierno Nacional Llamados de antención internos y/o procesos disciplinarios en quien incurra en el error | 1 | 3 | Moderada | Preventivo | Solicitud directa de la información al área encargada de consolidar cifras. | Solicitud de información al área encargada | Asesora de Comunicaciones | Trimestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradaFuerte | Baja
[6 empty] | 1 | 3 | Moderada | Preventivo | Validar el cumplimiento del Manual comunicaciones donde se encuentra los lineamientos para la gestión de la información, el procedimiento a seguir y las responsabilidades | Formato Brief y/o correo eléctronico | Asesora de Comunicaciones | Trimestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradaFuerte | Baja
R2_COM | Comunicaciones | Manipulación de información por agentes externos con intereses particulares | 7. Imagen ó reputacional | Intereses económicos y /o particulares en ganar procesos de contratación Daño a la entidad o al gobierno por intereses particulares | Baja de credibilidad Mala reputación corporativa Mala imagen de la entidad Pérdida de credibilidad interna y externa Sanciones por partes de los entes de control | 2 | 2 | Baja | Preventivo | Publicar la información en diferentes canales promoviendo y facilitando la transparencia y la veracidad de la información ante la opinión pública e interesados. | Pantallazos de publicación en los diferentes canales donde se haya anunciado la información a interesados. | Asesora de Comunicaciones | Trimestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | BajaFuerte | No es sujeto de seguimiento
R3_COM | Comunicaciones | Incumplimiento del objeto contractual por parte de los proveedores en la ejecución de los contratos a cargo del proceso | 6. Cumplimiento | 1. Fallas en el seguimiento y control de la ejecución del contrato. 2. Falta de claridad al momento de definir las obligaciones a cargo del contratista | Incumplimiento de metas y/u objetivos Retrasos en la ejecución del proceso | 2 | 3 | Moderada | Preventivo | - Informes de ejecución contractual donde se realiza el seguimiento a las obligaciones | - Informes de supervisión mensual | Supervisor de contrato | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradaFuerte | Baja
R4_COM | Comunicaciones | Contratación inoportuna de productos y/o servicios requeridos por el proceso | 6. Cumplimiento | (1) Debilidad en la definición y conceptos a contratar. (2) Falta de planeación en los cronogramas para la contratación. (3) Demoras en el proceso de contratación. (4) Declaración procesos desiertos. | Incumplimiento de metas y/u objetivos Retrasos en la ejecución del proceso | 3 | 2 | Moderada | Preventivo | Entregar el anexo técnico junto con los soportes y la propuesta económica cumpliendo con el cronograma establecido. Entregar el estudio de mercado de forma oportuna. Hacer ajustes al anexo técnico teniendo en cuenta el resultado del estudio de mercado en los tiempo establecidos. | Anexo técnico Estudio de mercado Ajustes al anexo | Supervisor de contrato | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradaFuerte | Baja
R1_TI | Gestión TI | Degradación y afectación en los servicios esenciales (canales de red, infraestructura física y en la nube) de la entidad soportados en la operación de TI. | 5. Tecnológicos | *Obsolescencia Tecnológica * Falta de monitoreo periodico sobre la operación de la infraestructura de tecnología. *Falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos y software de la infraestructura de TI *Fallas en la plataforma de TI | Lentitud en la conectividad, perder la conexión en los sistemas No se tendría acceso a los servidores No se tendría acceso a la información | 3 | 3 | Alta | Preventivo | Ejecutar el Plan de mantenimiento de Servicios Tecnológicos, realizando seguimiento al comportamiento de la plataforma tecnológica (canales de red, infraestructura física y en la nube) | Reportes de monitoreo de infraestructura Informe de actividades de mantenimiento | Profesional de infraestructura Agente de mesa de servicio | Trimestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
R2_TI | Gestión TI | Infraestructura de TI insuficiente para atender la demanda de servicios. | 5. Tecnológicos | *Crecimiento de la demanda de servicios institucionales. *Cambios inesperados en los planes de trabajo de los usuarios/nuevos proyectos con requerimientos de infraestructura. | Indisponibilidad de servicios solicitados por parte de los usuarios Afectación en los proyectos de TI | 3 | 4 | Extrema | Preventivo | Monitoreo periódico de las capacidades de infraestructura tecnológica en la nube | Reporte de consumo de bolsa de recursos de azure | Profesional de Infraestructura | Trimestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ExtremaFuerte | Moderada
R3_TI | Gestión TI | Demora en la atención de incidentes y requerimientos de servicios de TI y de sistemas de información | 6. Cumplimiento | *Falta de seguimiento a las solicitudes de los usuarios realizados a través de la Plataforma Mantis o de los canales de atención de mesa de servicio de TI. *Personal Insuficiente para la atención de las solicitudes y requerimiento | Incumplimiento en los acuerdos de servicio Restrasos en la operación del proceso a atender Incumplimiento en el indicador de la mesa de servicio | 3 | 3 | Alta | Preventivo | Realizar seguimiento del estado de los casos reportados en mesa de servicio y Mantis | *Reporte de los casos de Mantis *Reporte de los casos de la Mesa de servicio | Arquitecto TI Técnico TI | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
R4_TI | Gestión TI | Fuga y/o pérdida de información sensible o crítica de la entidad (datos personales) | 5. Tecnológicos | *Ataques Informaticos (Ataques de ransomware Ataques de Phising) *Falta de cultura de seguridad por parte de los colaboradores de CPE *Fallas en la plataforma de TI | Uso inadecuado de información privilegiada Pérdida de confinciedalidad Fraude Pérdida de imagen de la entidad | 3 | 4 | Extrema | Preventivo | Realizar el seguimiento de las políticas para el control de acceso | Reporte de seguimiento a políticas de acceso | Profesional de Infraestructura | Trimestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ExtremaFuerte | Moderada
[6 empty] | 3 | 4 | Extrema | Preventivo | Programación y ejecución de backups | Pantallazos de backaups | Profesional de Infraestructura | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ExtremaFuerte | Moderada
[6 empty] | 3 | 4 | Extrema | Preventivo | Dispositivos de seguridad perimetral | *Reporte de Monitoreo a dispositivos de seguridad perimetral | Profesional de Infraestructura | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ExtremaFuerte | Moderada
[6 empty] | 3 | 4 | Extrema | Preventivo | Envío de boletines de amenazas informaticas y recomendaciones a usuarios finales | *Envío de boletines de seguridad al personal de CPE | Profesional de Infraestructura | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ExtremaFuerte | Moderada
R5_TI | Gestión TI | Incumplimiento del objeto contractual por parte de los proveedores en la ejecución de los contratos a cargo del proceso | 6. Cumplimiento | 1. Fallas en el seguimiento y control de la ejecución del contrato. 2. Falta de claridad al momento de definir las obligaciones a cargo del contratista. | Incumplimiento de metas y/u objetivos Retrasos en la ejecución del proceso | 2 | 3 | Moderada | Preventivo | - Informes de ejecución contractual donde se realiza el seguimiento a las obligaciones | - Informes de supervisión mensual | Supervisor de contrato | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradaFuerte | Baja
R6_TI | Gestión TI | Contratación inoportuna de productos y/o servicios requeridos por el proceso | 6. Cumplimiento | (1) Debilidad en la definición y conceptos a contratar. (2) Falta de planeación en los cronogramas para la contratación. (3) Demoras en el proceso de contratación. (4) Declaración procesos desiertos. | Incumplimiento de metas y/u objetivos Retrasos en la ejecución del proceso | 4 | 3 | Alta | Preventivo | Entregar el anexo técnico junto con los soportes y la propuesta económica cumpliendo con el cronograma establecido. Entregar el estudio de mercado de forma oportuna. Hacer ajustes al anexo técnico teniendo en cuenta el resultado del estudio de mercado en los tiempo establecidos. | Anexo técnico Estudio de mercado Ajustes al anexo | Supervisor de contrato | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
R1_GL | Gestión Logística | Incumplimiento del objeto contractual por parte de los proveedores en la ejecución de los contratos a cargo del proceso | 6. Cumplimiento | 1. Fallas en el seguimiento y control de la ejecución del contrato. 2. Falta de claridad al momento de definir las obligaciones a cargo del contratista. 3. Afectación en la vias del país que no permiten el acceso a las sedes, dificultad en los medios de comunicación, tales como internet, telefonia, etc. Paros publicos, pandemia, entre otras. | Incumplimiento de metas y/u objetivos Retrasos en la ejecución del proceso | 4 | 3 | Alta | Preventivo | - Informes de ejecución contractual donde se realiza el seguimiento a las obligaciones | - Informes de supervisión mensual | Supervisor de contrato | Trimestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
R2_GL | Gestión Logística | Contratación inoportuna de productos y/o servicios requeridos por el proceso | 6. Cumplimiento | (1) Debilidad en la definición y conceptos a contratar. (2) Falta de planeación en los cronogramas para la contratación. (3) Estudios de mercado por encima del presupuesto de la entidad para contratar los operadores. (4) Demoras en el proceso de contratación. (5) Declaración procesos desiertos. | Incumplimiento de metas y/u objetivos Retrasos en la ejecución del proceso Sobre carga operativa al equipo interno de gestión logística | 3 | 3 | Alta | Preventivo | Entregar el anexo técnico junto con los soportes y la propuesta económica cumpliendo con el cronograma establecido. Entregar el estudio de mercado de forma oportuna. Hacer ajustes al anexo técnico teniendo en cuenta el resultado del estudio de mercado en los tiempo establecidos. | Anexo técnico Estudio de mercado Ajustes al anexo | Supervisor de contrato | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaFuerte | Baja
R3_GL | Gestión Logística | Bajo o nulo apoyo de las entidades territoriales y/o sedes educativas en las que se desarrollará la estrategia de acceso y apropiación de las TIC | 3. Operativos | Las ET no conocen a CPE Las Entidades pueden estar mal informadas, sobre los beneficios de CPE. La comunicación con las ET presenta dificultades. Debido a la emergencia sanitaria que inicio en el mes de marzo de 2020, se han generado cursos virtuales de diferentes entidades del estado con el objetivo de seguir capacitando y llevando conocimiento a las comunidades educativas, lo cual genera una sobre oferta. | Retraso en las actividades de los operadores. -Retraso en la ejecución del presupuesto. -Retraso en el cronograma de actividades. -Impacto sobre las Metas de CPE para la vigencia. -Incumplimiento de la meta de los talleres de apropiación de CPE debido a la sobre oferta de cursos. | 2 | 4 | Alta | Correctivo | Contactar las regiones y/o sedes educativas con las que se presente inconvenientes a nivel departamental y/o municipal para afianzar la relación con los beneficiarios y de requerirse, para consolidar las ET interesadas en firmar convenios. | Informe de Entidades Territoriales y/o sedes educativas contactadas. | Jefe de Gestión Logística | Semestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Detectar | 10 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 95 | Moderado | Siempre se ejecuta | Fuerte | AltaModerado | Moderada
R4_GL | Gestión Logística | Fallas en la plataforma dispuesta para el desarrollo del taller de la estrategia. | 5. Tecnológicos | Fallas de conexión a internet. Fallas en el servidor en el que se aloja el taller. | Incumplimiento de la meta de los talleres de apropiación de CPE. | 1 | 3 | Moderada | Preventivo | Monitorear el comportamiento de la plataforma a través de la cual se desarrolla el taller. | Acta reunión de grupo primario. | Jefe oficina de logística | Mensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradaFuerte | Baja
R1_HSEQ | Gestión HSEQ | Incumplimiento de requisitos legales y reglamentarios aplicables a la entidad | 6. Cumplimiento | No identificación, anállisis y evaluación de aspectos legales de la entidad (aspectos referentes a los sistemas integrados de gestión) No implementación del plan de manejo ambiental en la entidad (sistema de gestión ambiental) | Multas - sanciones Pérdida de certificados - licencia ambiental | 1 | 3 | Moderada | Preventivo | Realizar la actualización y validación del normograma de la entidad (asesoria del proceso de gestión jurídica) | Normograma de la entidad | Contratista HSEQ | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradaFuerte | Baja
[6 empty] | 1 | 3 | Moderada | Preventivo | Auditorías internas HSEQ (Plan de manejo ambiental) | Informes de auditoria interna HSEQ | Contratista HSEQ | Bimensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradaFuerte | Baja
R2_HSEQ | Gestión HSEQ | Pérdida de los certificados obtenidos por la implementación de los sistemas de gestión de calidad y ambiental | 6. Cumplimiento | Recortes en el presupuesto al proceso No mantenimiento a los sistemas de gestión Desactualización de los sistemas de gestión Pérdida de control y trazabilidad de los procesos | Pérdida de imagen de la entidad Insantisfacción de las necesidades de los beneficiados Falta de control en el impacto ambiental negativo generado por la misión de la entidad | 1 | 3 | Moderada | Preventivo | Verificar la aprobación de recursos para la implementación y seguimiento del sistema de gestión HSEQ | Contratos de profesional HSEQ y ente certificador | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradaFuerte | Baja
[6 empty] | 1 | 3 | Moderada | Preventivo | Implementar el plan de mejora de los sistemas de gestión | Plan de implementación de mejora de los sistemas de gestión | Contratista HSEQ | Semestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradaFuerte | Baja
R1_GJ | Gestión Jurídica | Vencimiento de términos de los procesos que cursan contra la entidad | 7. Imagen ó reputacional | Omisión al seguimeinto de los proceso que cursa en contra de la entidad | Inadmisión de la demanda Inadmisión de los recursos Inadmisión en las contestaciones Disminución de recursos de la Entidad | 2 | 3 | Moderada | Preventivo | Vigilar los procesos por medios electrónicos diariamente y visitar los despachos judiciales | Reporte de seguimiento a procesos | Jefe de Jurídica | Bimensual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradaFuerte | Baja
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Débil |  |  | Débil | #N/A
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Débil |  |  | Débil | #N/A
Note on G11: Probabilidad: 1 Rara vez 2 Improbable 3 Posible 4 Probable 5 Casi seguro
Note on H11: Impacto: 1 Insignificante 2 Menor 3 Moderada 4 Mayor 5 Catastrófico
Note on O13: Responsable: Asignado No asignado
Note on Q13: Responsable Adecuado Inadecuado
Note on S13: Perioricidad Oportuna Inoportuna
Note on U13: Proposito: Prevenir Detectar No es un control
Note on W13: Fuente de información: Confiable No confiable
Note on Y13: Observaciones y desviaciones: Se investigan y resuelven oportunamente No se investigan y no resuelven oportunamente
Note on AA13: Evidencia de ejecución del control: Completa Incompleta No existe
Note on J15: Tipo de Control: Preventivo Correctivo
Note on N15: Tiempo: Se refiere al tiempo en que se realiza el seguimiento a la actividad de control Mensual - Bimensual -Trimestral - Semestral - Anual

## Oportunidades 2021
MAPA DE RIESGOS DE GESTION Y CORRUPCION Vigencia 2021 COMPUTADORES PARA EDUCAR
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | [17 empty] | Código: DE-002-Mp |  |  |  |  | Versión: 4
[24 empty] | Fecha: Agosto/2021 |  |  |  |  | Página de 1 a 5
Identificación de Oportunidades | [5 empty] | Valoración del Riesgo | [34 empty] | Monitoreo y Revisión (Responsable del proceso) |  | Seguimiento y Verificación (Auditoria Interna)
ID | Proceso | Descripción de la oportuniad | Tipo de Oportunidad | Causas | Consecuencias | Análisis de Riesgo |  |  | Evaluación del riesgo | [22 empty] | Riesgo Residual |  | Tratamiento de Riesgos | [6 empty] | Monitoreo Acciones | Nivel de Avance del Indicador | Verificación Acciones adelantadas | Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado | Observaciones
[6 empty] | Riesgo Inherente |  |  | Controles Existentes |  |  |  |  | ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [15 empty] | EJECUCIÓN DEL CONTROL |  |  |  | Medida de tratamiento del riesgo | Actividades de control / Acciones | Indicador | Área responsable | Registro | Período de ejecución
[6 empty] | Probabildiad | Impacto | Zona de riesgo | [23 empty] | Riesgo Residual + Resultado del diseño del control | Zona de riesgo
[8 empty] | B (Baja) | [5 empty] | 1. Responsable |  |  |  | 2. Perioricidad |  | 3. Proposito |  | 4. Cómo realizar la actividad de control |  | 5. Qué pasa con las observaciones y desviaciones |  | 6. Evidencia de la ejecución del control |  | Resultado del diseño del control |  | Resultado de la ejecución del control |  |  | B (Baja)
[8 empty] | M (Moderada) | [5 empty] | ¿Existe un responsable de la ejecución del control? |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? |  | ¿La oportunidad en la que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? |  | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo, Verificar, Validad, Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? |  | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? |  | ¿Las observaciones, variaciones o diferencias como resultado de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? |  | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión? |  | Peso de la evaluación del diseño del control | Resultado de la calificación del diseño del control | El control se ejecuta de manera consiente por parte del responsable | Rango de calificación de la ejecución del control |  | M (Moderada)
[8 empty] | A (Alta) | [24 empty] | A (Alta) | [5 empty] | Fecha Inicio | Fecha Final
[8 empty] | E (Extrema) | Tipo de Control | Actividades de Control | Soporte | Responsable | Tiempo | [19 empty] | E (Extrema)
O1_DE | Direccionamiento Estratégico | Avanzar en la sistematización de las actividades presupuestales y de monitoreo y evaluación | 1. Estratégico | La necesidad de mejorar el control y seguimientos y otimizar el flujo de la gestión | Mejora continua de los procesos Trazabilidad en la gestión de los procesos Optimización de tiempos de ejecución de las actividades | 4 | 4 | Extrema | NA | Realizar el análisis de la necesidad e iniciar proceso para la contatación de la misma | Reporte de avance de la sistematización | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte |  |  | ExtremaFuerte | Moderada
O1_FE | Formación Educativa | Hacer reconocimiento y seguimiento al repositorio de experiencias TIC a través de divulgación de las mismas. | 7. Imagen ó reputacional | La convocatoria anual de experiencias para que participen en los eventos. Resultado del repositorio de experiencias de 2020 | La divulgación de las experiencias de los docentes y como se mejoran las practicas educativas en el aula aplicando herramientas, programas o plataformas entre otras. Evidenciar en las IE como se aplican las TIC en el aula de clase a través del uso que hace el docente. | 3 | 3 | Alta | NA | Motivar a los docentes para que presenten sus experiencias de aula en la convocatoria. Generar estrategias promoción y difusión. | Base de datos de inscritos a la convocatoria. Piezas de divulgación | Profesional de Formación Profesional de Formación | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte |  |  | AltaFuerte | Baja
O1_GAF | Gestión Administrativa y Financiera | Fortalecer las competencias a través de la transferencia de conocimiento. | 3. Operativos | Actualización permanente respecto a los procesos y procedimientos establecidos a aplicar por parte de los trabajores de la oficina. | No actualización de las normas aplicables al proceso y a las actividades desarrolladas en el área | 1 | 2 | Baja | NA | Participar en las activides de trasnferencia de conocimiento. | Registro de asistencia | Gestión Adminsitrativa y Financiera | Semestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte |  |  | BajaFuerte | No es sujeto de seguimiento
O1_CONT | Gestión de Contratación | Seguimiento a las fechas de terminación de contratos y fecha límite de liquidación | 6. Cumplimiento | - Control de liquidación de contratos '- Apoyo a la supervisión de contratos | - Contratos liquidados dentro de los términos establecidos en la Ley | 3 | 3 | Alta | NA | Remitir trimestralmente la relación de contratos cuyo plazo de ejecución ha vecido, a los supervisores de los contratos, para efectos de recordar la obligación de radicar por Orfeo el correspondiente informe final de supervisión y demás documentos para el trámite de liquidación. | Correos electrónicos | Técnico 4 Oficina de Contratación | Trimestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte |  |  | AltaFuerte | Baja
O2_CONT | Gestión de Contratación | Generación de alertas para el cumplimiento de los tiempos estipulados del PAA, obligación de mantener actualizado el expediente electrónico en el SECOP II, en la etapa de ejecución del contrato | 6. Cumplimiento | - Dar estricto cumplimiento a la normativa legal de mantener actualizado el expediente electrónico SECOP II. '- Apoyo en la etapa de ejecución contractual | - Cumplimiento de las obligaciones de la supervisión de contratos '- Cumplimiento a la Ley, respecto a la función de mantener actualizado el expediente electrónico '- Cumplir el deber de publicidad de la información contractual '- Tener las herramientas para realizar la etapa de liquidación de los contratos | 4 | 3 | Alta | NA | Remitir trimestralmente correo electrónico a los supervisores de contratos recordando a los supervisores de contratos la obligación de mantener actualizado el expediente electrónico en el SECOP II, en la etapa de ejecución del contrato | Correos electrónicos | Técnico 4 Oficina de Contratación | Trimestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte |  |  | AltaFuerte | Baja
O1_TH | Gestión de Talento Humano | Revisión de las historias laborales activas e inactivas y digitalización de las hojas de vida activas conforme a la hoja de control establecida | 6. Cumplimiento | Perdida en la confiabilidad de la información. | * Retrasos en las respuesta de solicitudes. | 5 | 4 | Extrema | NA | Plan de trabajo para la revisión y digitalización | Hoja de control Historias Laborales digitalizadas. | Jefe de Talento Humano, Generalista de Talento Humano | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte |  |  | ExtremaFuerte | Moderada
O1_AI | Auditoria Interna | Sensibilizar al personal de la entidad en temas de control interno | 6. Cumplimiento | Desconocimiento o necesidad de mayor apropiación en los temas de control interno por parte del personal de la entidad | Mayor conocimiento e interiorización en los temas de control interno por parte del personal de la entidad | 4 | 4 | Extrema | NA | Jornadas de sensibilización en temas de control interno | Presentación de sensibilización o correo eléctronico de socialización o pantallazo de sensibilización | Jefe de Auditoría Interna | Trimestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte |  |  | ExtremaFuerte | Moderada
O1_SC | Servicio al Cliente | Socializar masivamente los servicios que brinda el proceso. | 7. Imagen ó reputacional | Desconocimiento de los diferentes públicos de los servicios que brinda la entidad desde el proceso de servicio al cliente | Dar a conocer a los beneficiarios los diferentes servicios que brinda la Entidad a través del proceso. | 4 | 4 | Extrema | NA | Divulgar a través de los canales de contacto los diferentes servicios postentrega que brinda CPE. | Reporte de campañas | Profesional de Servicio al Cliente | Semestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte |  |  | ExtremaFuerte | Moderada
O1_SA | Sostenibildad Ambiental | Campañas de sensibilización a la comunidad educativa sobre los beneficios de efectuar la gestión ambientalmente racional de los equipos electrónicos | 7. Imagen ó reputacional | Convenios con entes territoriales Eventos de retoma Talleres de sensibilización | Impacto ambiental positivo al dar a conocer a la comunidad educativa los beneficios de efectuar la gestión ambiental racional de los equipos eléctricos y eléctronicos | 4 | 4 | Extrema | NA | Realizar campañas de sensibilización de manejo adecuado de RAEE | Relatorias de eventos Brief de comunicaciones | Profesional de Sostenibilidad Ambiental | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte |  |  | ExtremaFuerte | Moderada
O1_COM | Comunicaciones | Segmentar los canales a comunicar (identificación de públicos objetivos) | 1. Estratégico | Se hace necesario determinar o identificar los diferentes públicos objetivo para determinar el canal idoneo a través del cual se debe comunicar o informar. | Mejorar la respuesta de la comunicación enviada a nuestros beneficiarios o público objetivo logrando impacto esperado en la misma. | 4 | 4 | Extrema | NA | Identificar los canales de acuerdo con el público objetivo. | Formato Brief y/o presentación de campaña | Asesora de Comunicaciones | Semestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte |  |  | ExtremaFuerte | Moderada
O1_TI | Gestión TI | Máximizar el aprovechamiento de las herramientas de trabajo colaborativo y recursos para trabajo remoto por parte de los colaboradores de CPE | 1. Estratégico | Nuevo entorno laboral que requiere competencias tecnologicas especificas. Impulso al teletrabajo o trabajo remoto debido a medidas de distanciamiento social. Disponibilidad de herramientas colaborativas y recursos para acceso y manejo de la información de forma remota. | Apropiación de las herramientas colaborativas y recursos para acceso y manejo de la información de forma remota. | 4 | 4 | Extrema | NA | *Realizar acciones para fortalecer las competencias tecnológicas de usuarios finales en el uso de Herramientas disponibles para trabajo colaborativo | *Listado de asistencia de capacitación | Profesional de TI (Planner) | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte |  |  | ExtremaFuerte | Moderada
O1_GL | Gestión Logística | Ampliar la posibilidad de formación y socialización del taller de apropiación a través de la plataforma virtual desarrollada por CPE, logrando que el taller sea explorado por un mayor número de sedes educativas, estudiantes, docentes y/o padres de familia. | 3. Operativos | Dar a conocer a las diferentes Et y a traves de medios virtuales la facilidad de acceder al taller, así como el poco tiempo que se necesita para completar todos los modulos. | Se mejora y consolida la imagen de CPE a través de un producto desarrollado al interior de la entidad, se impacta a traves del taller a un mayor número de personas. | 3 | 4 | Extrema | NA | Socializar con las ET a través de redes sociales y/o medios virtuales la posibilidad de acceder al taller. Lo anterior una vez la estrategia de acceso 2021 se comience a ejecutar. | Publicaciones en medios virutales. | Jefe de Gestión Logística | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte |  |  | ExtremaFuerte | Moderada
O1_HSEQ | Gestión HSEQ | Verificación adicional a los procesos misionales sobre el cumplimiento de los sistemas de gestión | 6. Cumplimiento | Apropiación del sistema integrado de gestión | Mantenimiento a los sistemas integrados de gestión | 4 | 4 | Extrema | NA | Realizar inspecciones a los procesos misionales | Reporte de las inspecciones | Contratista HSEQ | Anual | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte |  |  | ExtremaFuerte | Moderada
O1_GJ | Gestión Jurídica | Creación de matriz de control actuaciones judicial | 6. Cumplimiento | Mejor seguimiento y control de las actuaciones judiciales con terminos ajustados a cada tipo de proceso | Admisión de la demanda Admisión En la presentacion de recursos y contestaciones Conservacion de recursos de la Entidad | 4 | 4 | Extrema | NA | Realizar seguimiento a la matriz de control actuaciones judiciales la cual es actualizada cada que haya una actuación. | Matriz de seguimiento | Jefe de Jurídica | Semestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte |  |  | ExtremaFuerte | Moderada
O1_ST | Gestión de Soluciones Tecnológicas | Transferencia de conocimiento respecto a la adquisición, recepción, verificación y despacho de soluciones tecnológicas | 3. Operativos | Lecciones aprendidas de las etapas pre/post contractual para la adquisición de terminales. Mejora en los tiempos de ejecución y optimización de procesos | Oportunidad de mejora en los tiempos de ejecución y optimización de procesos. Mejorar la imagen de CPE. Convertir a CPE en un referente para la adquisición y entrega de soluciones tecnológicas | 3 | 3 | Alta | NA | Realizar socialización sobre el análisis de los resultados obtenidos en el focus group Programar capacitación con todos los procesos de la Subdirección Operativa acerca de las terminales y los contenidos educativos que se entregarán en la vigencia Realizar comparación con el proceso de compra de la vigencia anterior indicando ahorros y diferencias en las características técnicas. | Registro de asistencia | Profesionales de Soluciones Tecnológicas | Semestral | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte |  |  | AltaFuerte | Baja
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Débil |  |  | Débil | #N/A
Note on G11: Probabilidad: 1 Rara vez 2 Improbable 3 Posible 4 Probable 5 Casi seguro
Note on H11: Impacto: 1 Insignificante 2 Menor 3 Moderada 4 Mayor 5 Catastrófico
Note on O13: Responsable: Asignado No asignado
Note on Q13: Responsable Adecuado Inadecuado
Note on S13: Perioricidad Oportuna Inoportuna
Note on U13: Proposito: Prevenir Detectar No es un control
Note on W13: Fuente de información: Confiable No confiable
Note on Y13: Observaciones y desviaciones: Se investigan y resuelven oportunamente No se investigan y no resuelven oportunamente
Note on AA13: Evidencia de ejecución del control: Completa Incompleta No existe
Note on J15: Tipo de Control: Preventivo Correctivo
Note on N15: Tiempo: Se refiere al tiempo en que se realiza el seguimiento a la actividad de control Mensual - Bimensual -Trimestral - Semestral - Anual

## Listas (hidden)
Probabilidad |  | Impacto |  | Clasificación | 1. Responsabes |  | 2. Perioricidad | 3. Proposito | 4. Como se realiza la actividad de control | 5. Que pasa con las observaciones y desviaciones | 6. Evidencia de la ejecuciòn del control
1 | Rara vez | 5 | Catastrofico | 1. Estratégico | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa
2 | Improbable | 4 | Mayor | 2. Gerenciales | No Asignado | Inadecuado | Inoportuna | Detectar | No confiable | No se investigan y no se resuelven oportunamente | Incompleta
3 | Posible | 3 | Moderado | 3. Operativos |  |  |  | No es un control |  |  | No existe
4 | Probable | 2 | Menor | 4. Financiero
5 | Casi seguro | 1 | Insignificante | 5. Tecnológicos
6. Cumplimiento
|  |  |  | 7. Imagen ó reputacional | El control se ejecuta de manera consiente por parte del responsable |  | Solidez individual de cada control
|  |  |  | 8. Corrupción | Siempre se ejecuta |  | Fuerte
[5 empty] | Algunas veces |  | Moderado
Riego Residual |  |  |  | Procesos | No se ejecuta |  | Debil
ExtremaFuerte | Moderada |  |  | Direccionamiento Estratégico
AltaFuerte | Baja |  |  | Comunicaciones
ModeradaFuerte | Baja |  |  | Gestión TI
BajaFuerte | No es sujeto de seguimiento |  |  | Gestión HSEQ
ExtremaModerado | Alta |  |  | Auditoría Interna
AltaModerado | Moderada |  |  | Monitoreo y Evaluación
ModeradaModerado | Baja |  |  | Gestión de Soluciones Tecnológicas
BajaModerado | No es sujeto de seguimiento |  |  | Sostenibildad Ambiental
ExtremaDébil | Extrema |  |  | Formación Educativa
AltaDébil | Alta |  |  | Gestión Logística
ModeradaDébil | Moderada |  |  | Servicio al Cliente
BajaDébil | Baja |  |  | Gestión Administrativa y Financiera
Gestión de Talento Humano
Gestión de Contratación
Gestión Jurídica
Todos los procesos